План внедрения федеральных государственных требований

| Задачи | Мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010 -2011 учебный год |  |  |  |
| Изучить приказ МОиН РФ от 23. 11. 2009 г. № 655 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования» | 1. Самостоятельное изучение приказа МОиН РФ № 655 2. Круглый стол «Действия педагогического коллектива, направленные на внедрение приказа № 655» 3. Организовать творческую группу педагогов по разработке механизма реализации ФГТ | Сентябрь Октябрь Ноябрь | Педагоги ДОУ Ефремова Н.Г. Ефремова Н.Г. |
| Установить соответствие содержания программы «Детство» образовательным областям выделенным ФГТ | 1. Заседание творческой группы «Анализ содержания программы «Детство» и образовательных областей, выделенных ФГТ» 2. Заседание творческой группы «Реализация задач ФГТ в процессе обучения детей сотрудничеству» 3. Заседание творческой группы «Реализация задач ФГТ в процессе ведения портфолио ребенка» | Ноябрь Ноябрь Ноябрь | Ефремова Н.Г. Ульянова Л.А. Гайнуллина Г.М. |
| Определить формы образовательной работы с детьми по каждой образовательной области | 1. Педагогический диспут «Занятие – за и против» 2. Консультация «Формы организации непосредственно-образовательной деятельности (НОД)» 3. Семинар «Формы образовательной деятельности в ходе режимных моментов» 4. Практикум «Формы взаимодействия детского сада и семьи» | Декабрь Декабрь Январь Февраль | Ефремова Н.Г. Ефремова Н.Г. Ефремова Н.Г. Вотинова Е.С. |
| Разработать модель образовательного процесса | 1. Заседание творческих групп «Разработка модели образовательного процесса» | Февраль | Ефремова Н.Г. Ульянова Л.А. Гайнуллина Г.М. |
| Скорректировать режим дня в соответствии с ФГТ | 1. Заседание творческих групп «Коррекция режима дня» | Март | Ефремова Н.Г. Ульянова Л.А. Гайнуллина Г.М. |
| Разработать инвариантную часть Основной общеобразовательной программы ДОУ | 1. Консультация Е.М. Фадеевой «Разработка Основной общеобразовательной программы ДОУ в соответствии с ФГТ» 2. Заседание творческих групп «Разработка инвариантной части Основной общеобразовательной программы ДОУ» | Апрель Апрель | Фадеева Е.М. Ефремова Н.Г. Ульянова Л.А. Гайнуллина Г.М. |
| Разработать вариативную часть Основной общеобразовательной программы ДОУ | 1. Заседание творческих групп «Разработка вариативной части Основной общеобразовательной программы ДОУ» | Май | Ефремова Н.Г. Ульянова Л.А. Гайнуллина Г.М. |
| Утвердить Основную общеобразовательную программу ДОУ | 1. Педсовет «Утверждение Основной общеобразовательной программы ДОУ» | Май | Муллова В.А. |
| 2011 -2012 учебный год |  |  |  |
| Скорректировать перспективные планы образовательной работы в соответствии с Основной общеобразовательной программой ДОУ | 1. Заседание творческих групп «Перспективное планирование Основной общеобразовательной программой ДОУ» | Сентябрь, октябрь, ноябрь | Ефремова Н.Г. Ульянова Л.А. Гайнуллина Г.М. |
| Повысить профессиональную компетентность педагогов в вопросах организации образовательного процесса в ДОУ | 1. Консультация «Организация самостоятельной деятельности детей дошкольного возраста» 2. Практикум «Организация наблюдения за самостоятельной деятельностью детей» 3. Практикум «Составление картотеки методических приемов, побуждающих детей к самостоятельной деятельности» 4. Мастер-классы «По организации разных форм взаимодействия ребенка со взрослым, ребенка со сверстником» 5. Консультация М.В. Маланиной «Организация детского исследования, как форма НОД» 6. Практикум «Эффективные формы организации работы детского сада и семьи» | Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март | Фадеева Е.М. Ефремова Н.Г. Ефремова Н.Г. Ульянова Л.А. Пепеляева М.А. Наумова Т.А. Маланина М.В. Вотинова Е.С. |